## WBS
과제 | Task | Activity | PlanDate |  | Actuate Date |  | 가중치 | 에프원소프트 담당자 | Status |  |  | Status | 2025년9월 | [27 empty] | 2024년 10월 | [27 empty] | 2025년 11월 | [34 empty] | 2025년12월 | [34 empty] | 2026년1월 | [27 empty] | 2026년2월 | [27 empty] | 2026년3월 | [27 empty] | 2025년4월
[13 empty] | 9월1주 | [6 empty] | 9월2주 | [6 empty] | 9월3주 | [6 empty] | 9월4주 | [6 empty] | 10월 1주 | [6 empty] | 10월 2주 | [6 empty] | 10월 3주 | [6 empty] | 10월4주 | [6 empty] | 10월5주 | [6 empty] | 11월1주 | [6 empty] | 11월2주 | [6 empty] | 11월3주 | [6 empty] | 11월4주 | [6 empty] | 12월1주 | [6 empty] | 12월2주 | [6 empty] | 12월3주 | [6 empty] | 12월4주 | [6 empty] | 12월5주 | [6 empty] | 1월 1주 | [6 empty] | 1월 2주 | [6 empty] | 1월 3주 | [6 empty] | 1월 4주 | [6 empty] | 2월1주 | [6 empty] | 2월2주 | [6 empty] | 2월3주 | [6 empty] | 2월4주 | [6 empty] | 3월1주 | [6 empty] | 3월2주 | [6 empty] | 3월3주 | [6 empty] | 3월4주 | [6 empty] | 4월1주 | [6 empty] | 4월2주
|  |  | Start | End | Start | End |  |  | 목표 | 진척률 | 차이 | time axis 2025-08-31 to 2026-04-11
Construction(성능개선 및 보완) |  |  | 2025-08-01 | 2026-01-23 |  |  | 53% | bar: 2025-08-31 to 2026-01-23
| 업부문석및 설계 |  | 2025-08-01 | 2025-10-17 |  |  | 10% | bar: 2025-08-31 to 2025-10-17
|  | 업무분석 | 2025-08-01 | 2025-09-15 | 2025-08-01 | 2025-09-15 |  | 김기형 | bar: 2025-08-31 to 2025-09-15
|  | 화면설계 | 2025-09-16 | 2025-10-17 | 2025-09-16 |  |  | 김기형 | bar: 2025-09-16 to 2025-10-17
|  | 데이터베이스설계 | 2025-09-16 | 2025-10-17 | 2025-09-16 |  |  | 김기형 | bar: 2025-09-16 to 2025-10-17
| 기준정보 |  | 2025-08-01 | 2025-10-02 |  |  | 10% | bar: 2025-08-31 to 2025-10-02
| 0 | 공통모듈작업 | 2025-08-01 | 2025-10-02 | 2025-08-01 |  |  | 김기형/최소연 | bar: 2025-08-31 to 2025-10-02
|  | 기초정보관리 | 2025-08-01 | 2025-09-11 |  |  |  | 김기형/최소연 | bar: 2025-08-31 to 2025-09-11
|  | 시스템관리 | 2025-08-01 | 2025-09-11 |  |  |  | 김기형/최소연 | bar: 2025-08-31 to 2025-09-11
| ERP연동 |  | 2025-10-21 | 2025-11-07 |  |  | 3% | bar: 2025-10-21 to 2025-11-07
|  | 기준정보 | 2025-10-21 | 2025-10-31 |  |  |  | 김영식/김기형 | bar: 2025-10-21 to 2025-10-31
|  | 생산관리 | 2025-10-21 | 2025-11-07 |  |  |  | 김영식/김기형 | bar: 2025-10-21 to 2025-11-01
| 생산관리 |  | 2025-09-16 | 2025-11-30 |  |  | 10% | bar: 2025-09-21 to 2025-11-30
|  | 기초정보관리 | 2025-10-21 | 2025-11-07 |  |  |  | 김기형/안재경 | bar: 2025-10-21 to 2025-11-07
|  | 생산계획관리 | 2025-10-21 | 2025-11-30 |  |  |  | 김기형/최소연 | bar: 2025-10-21 to 2025-11-30
|  | 생산지시관리 | 2025-10-21 | 2025-11-30 |  |  |  | 김기형/최소연 | bar: 2025-10-21 to 2025-11-29
|  | 생산실적관리 | 2025-10-27 | 2025-11-30 |  |  |  | 김기형/안재경 | bar: 2025-10-27 to 2025-11-29
|  | 생산실적현황 | 2025-09-16 | 2025-09-27 |  |  |  | 안재경 | bar: 2025-09-21 to 2025-09-27
| 생산현장관리 |  | 2025-09-23 | 2025-10-10 |  |  | 10% | bar: 2025-09-23 to 2025-10-10
|  | 현장실적관리 | 2025-09-23 | 2025-10-10 |  |  |  | 김영식/이현직 | bar: 2025-09-23 to 2025-10-10
|  | 품목입출관리(바코드관리) | 2025-09-23 | 2025-10-10 |  |  |  | 김영식/이현직 | bar: 2025-09-23 to 2025-10-10
| TV현황판 |  | 2026-01-12 | 2026-01-23 |  |  | 5% | bar: 2026-01-12 to 2026-01-23
|  | 생산스케쥴관리 | 2026-01-12 | 2026-01-06 |  |  |  | 유은조/안재경
|  | 경영자정보현황판 | 2026-01-12 | 2026-01-23 |  |  |  | 유은조/안재경 | bar: 2026-01-12 to 2026-01-23
| H/W설치 |  | 2025-11-27 | 2025-12-19 |  |  | 5% | bar: 2025-11-27 to 2025-12-19
| 설치기준 | 서버설치 | 2025-11-27 | 2025-11-28 |  |  |  | 김영식/이현직 | bar: 2025-11-27 to 2025-11-28
|  | N/W공사 | 2025-12-08 | 2025-12-19 |  |  |  | 김영식/이현직 | bar: 2025-12-08 to 2025-12-19
|  | 집계PC설치 | 2025-12-15 | 2025-12-19 |  |  |  | 김영식/이현직 | bar: 2025-12-15 to 2025-12-19
Construction(사용자 테스트) | [6 empty] | 30%
| 사용자테스트 | [5 empty] | 30%
|  | 생산관리 | [5 empty] | 김영식/김기형
|  | 생산현장관리 | [5 empty] | 김영식/김기형
|  | TV현황판 | [5 empty] | 김영식/김기형
Data Conversion Test |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-30 |  |  | 8% | bar: 2026-01-26 to 2026-01-30
| 기초정보 |  | 2026-01-26 | 2026-01-30 |  |  | 3% | bar: 2026-01-26 to 2026-01-30
|  | 기초자료이관 | 2026-01-26 | 2026-01-30 |  |  |  | 김영식/김기형 | bar: 2026-01-26 to 2026-01-30
|  | ERP 연동자료 이관 | 2026-01-26 | 2026-01-30 |  |  |  | 김영식/김기형 | bar: 2026-01-26 to 2026-01-30
| 생산 |  | 2026-01-26 | 2026-01-30 |  |  | 5% | bar: 2026-01-26 to 2026-01-30
|  | ERP자료 이관 | 2026-01-26 | 2026-01-30 |  |  |  | 김영식/김기형 | bar: 2026-01-26 to 2026-01-30
|  | 기초정보이관 | 2026-01-26 | 2026-01-30 |  |  |  | 김영식/김기형 | bar: 2026-01-26 to 2026-01-30
|  | 데이터검증 | 2026-01-26 | 2026-01-30 |  |  |  | 김영식/김기형 | bar: 2026-01-26 to 2026-01-30
Go-Live Preperation |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-23 |  |  | 4% | bar: 2026-01-12 to 2026-01-23
| 사용자 교육 |  | 2026-01-12 | 2026-01-23 |  |  | 4% | bar: 2026-01-12 to 2026-01-23
|  | 교육 일정 계획 수립 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  |  |  | 김기형/최소연 | bar: 2026-01-12
|  | 교육자료작성 | 2026-01-12 | 2026-01-13 |  |  |  | 김기형/최소연 | bar: 2026-01-12 to 2026-01-13
|  | 사용자 교육 수행 | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  |  |  | 김기형/최소연 | bar: 2026-01-19 to 2026-01-23
Operate & Review |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-30 |  |  | 6% | bar: 2026-01-19 to 2026-01-30
| Cut-Over 전략 수립 |  | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  |  | 2% | bar: 2026-01-19 to 2026-01-23
|  | Cut-Over 전략 및 수행방안 수립 | 2026-01-19 | 2026-01-19 |  |  |  | 김영식/김기형 | bar: 2026-01-19
|  | Help Desk 운영방안 수립 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  |  |  | 김영식/김기형 | bar: 2026-01-20
|  | 현업공유 및 확정 | 2026-01-21 | 2026-01-23 |  |  |  | 김영식/김기형 | bar: 2026-01-21 to 2026-01-23
|  | Go-live 최종 점검 (System, 현업준비도 등) | 2026-01-21 | 2026-01-23 |  |  |  | 김영식/김기형 | bar: 2026-01-21 to 2026-01-23
| Cut-Over 수행 |  | 2026-01-29 | 2026-01-30 |  |  | 2% | bar: 2026-01-29 to 2026-01-30
|  | 프로그램 운영이관 | 2026-01-29 | 2026-01-30 |  |  |  | 김영식/김기형 | bar: 2026-01-29 to 2026-01-30
|  | Master Data Conversion 수행 | 2026-01-29 | 2026-01-30 |  |  |  | 김영식/김기형 | bar: 2026-01-29 to 2026-01-30
|  | Transaction Data Conversion 수행 | 2026-01-29 | 2026-01-30 |  |  |  | 김영식/김기형 | bar: 2026-01-29 to 2026-01-30
| 운영 환경 구축 |  | 2026-01-26 | 2026-01-30 |  |  | 2% | bar: 2026-01-26 to 2026-01-30
|  | 운영 시스템 설치 준비 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  |  |  | 김영식/김기형 | bar: 2026-01-26
|  | 운영 시스템 설치 | 2026-01-27 | 2026-01-30 |  |  |  | 김영식/김기형 | bar: 2026-01-27 to 2026-01-30
| 비고 | 요구사항 분석은 사업 계획 범위는 되었고 추가 하는 생산계획은 진행중이 있습니다.

## 요구사항목록
요구사항목록
순번 | 시스템 | 프로그램 | 요구사항제목 | 요구사항내용 | 진행상태 | 참고링크 | 배포예정일 | 배포일 | 삼우확인 | 참고사항